## Feuille
Id projet | Réf. projet | Libellé projet | Suivre une opportunité | Suivez des tâches ou du temps passé | Date création | Date début | Date fin | Statut projet | Description | ID de tâche | Ref. tâche | Libellé tâche | Date de début de tâche | Date de fin de tâche | Description de la tâche
1 | PJ2101-0001 | Expédition internationale | 1 | 1 | 2021-01-20 11:31 | 2021-01-20 |  | 0 | Envoie colis Maurice, France, Mayotte
2 | PJ2101-0002 | SOLDE | 1 | 1 | 2021-01-22 04:52 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 1 |  | 1 | TK2101-0001 | Couverture Facebook | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | Solde
2 | PJ2101-0002 | SOLDE | 1 | 1 | 2021-01-22 04:52 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 1 |  | 2 | TK2101-0002 | Bannière Web | 2021-01-22 | 2021-01-22 | Solde
2 | PJ2101-0002 | SOLDE | 1 | 1 | 2021-01-22 04:52 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 1 |  | 3 | TK2101-0003 | Affiche vitrine | 2021-01-22 | 2021-01-22 17:30 | Solde
3 | PJ2101-0003 | Saint Valentin | 1 | 1 | 2021-01-22 05:24 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 |  | 4 | TK2101-0004 | Webdesign | 2021-02-01 09:00 | 2021-02-02 17:30 | Bannière web
3 | PJ2101-0003 | Saint Valentin | 1 | 1 | 2021-01-22 05:24 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 |  | 5 | TK2101-0005 | Réseau sociaux | 2021-01-22 |  | Préparation / planification des post FB et Insta
3 | PJ2101-0003 | Saint Valentin | 1 | 1 | 2021-01-22 05:24 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 |  | 6 | TK2101-0006 | Email | 2021-01-22 |  | Préparation des templates mailing
3 | PJ2101-0003 | Saint Valentin | 1 | 1 | 2021-01-22 05:24 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 |  | 13 | TK2101-0012 | Post Réseaux sociaux | 2021-01-28 | 2021-02-08 | Planification des post en semaine Boost des publications
3 | PJ2101-0003 | Saint Valentin | 1 | 1 | 2021-01-22 05:24 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 |  | 14 | TK2101-0013 | Recrutement fans | 2021-01-28 | 2021-02-08 23:59 | Campagne de Recrutement
4 | PJ2101-0004 | E-mails Automation des scénarios | 1 | 1 | 2021-01-25 07:40 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 1 | Module d'envoie emails automatiquement au BDD
5 | PJ2101-0005 | Visibilité sur Leboncoin | 1 | 1 | 2021-01-25 07:50 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 0 | Campagne publicité sur le site Leboncoin
6 | PJ2101-0006 | Module synchronisation | 1 | 1 | 2021-01-27 06:16 | 2021-01-27 | 2021-02-28 | 1 | module de synchronisation automatique (webservices) de PrestaShop vers Dolibarr. Vos commandes, clients, produits,etc... sont intégrés dans Dolibarr en temps réel.
7 | PJ2101-0007 | Marquage fourgon | 1 | 1 | 2021-01-28 05:40 | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 1 | Marquage fourgon | 9 | TK2101-0009 | Mise en situation | 2021-01-28 | 2021-02-14 23:59
8 | PJ2101-0008 | KENZA Tampon | 1 | 1 | 2021-01-28 05:53 | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 1 | Simulation intérieur magasin Tampon | 7 | TK2101-0007 | Mise en situation | 2021-01-28 | 2021-02-14 23:59 | Intérieur et logo
9 | PJ2101-0009 | Grain d'amour | 1 | 1 | 2021-01-28 06:36 | 2021-01-28 | 2021-02-14 | 1 | Changement d'enseigne Secret d'amour | 8 | TK2101-0008 | Mise en situation | 2021-01-28 | 2021-02-14 23:59 | Changement d'enseigne Secret d'amour, façade, intérieur, couleur
10 | PJ2101-0010 | 2ème démarque | 1 | 1 | 2021-01-28 06:46 | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 1 | Déclinaison Print et web | 10 | TK2101-0010 | Affiche vitrine | 2021-02-01 | 2021-02-01 17:30 | Ruban Nouvelle démarque ou 2ème démarque
10 | PJ2101-0010 | 2ème démarque | 1 | 1 | 2021-01-28 06:46 | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 1 | Déclinaison Print et web | 11 | TK2101-0011 | Bannière Web | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2ème démarque -10% supplémentaire sur les articles soldé